## Feuille1
Tâche	Durée	Responsable	Dépendance			Étudiant A	Étudiant B
T0	3H	A + B				Lucas	Younes
T1	2H	A + B	T0
T2	3H	A	T1
T3	2H	B	T3
T4	3H	A	T3
T5	3H	B	T3
T6	2H	A	T3
T7	2H	B	T3
T8	3H	A	T3
T9	2H	B	T3
T10	3H	A	T3
T11	2H	B	T3
T12	4H	A+B	T4 – T11
T13	4H	A+B	T2 – T11
T14	3H	A+B	T13
T15	3H	A+B	T14 + T12
T16	2H	B	T10